
[bookmark: _GoBack]Krajem mjeseca oktobra 2017. godine je u skladu sa grant metodologijom MEG projekta urađena polugodišnja procjena u svih 18 opština (uključujući i Teslić), koje učestvuju u implementaciji MEG projekta.
Izvršena je polugodišnja procjena stanja ključnih indikatora kroz koje se prati progres rada jedinica lokalne samouprave (JLS) u odnosu na polazne ocjene utvrđene na osnovu stanja iz 2016. godine i planiranih ciljeva datih u svakom indikatoru pojedinačno. 
Kako je predviđeno grant metodologijom koju je definisao Donator, obaveza opština učesnica je da se obavijesti javnost o ostvarenom napretku. 
Grant metodologija se bazira na postignutom % progresa koji je vezan za određene iznose granta koje će opština moći da ostvari za realizaciju prioritetnih projekata. Mogući iznosi koje opština Teslić može da ostvari su prikazani u tabeli ispod:

	Progres <=27%
	27%< Progres <=60%
	60% < Progres

	CHF
	CHF
	CHF

	0.00
	76.500
	136.000




U slučaju Opštine Teslić trend progresa je sljedeći:

	
	Ocjena
	Progres
	Mogući iznos granta (CHF)

	Polazno stanje
	14
	0%
	0,00

	Evaluacija juli 2017.
	13
	-6%
	0,00

	Evaluacija oktobar 2017.
	24,5
	66%
	136,000

	Projekcija za januar 2018.
	27,5
	84%
	136,000

	Konačna evaluaciju mart 2018.
	
	
	



Kao što možete vidjeti zaključno sa krajem oktobra zabilježen je progres koji pruža mogućnost pristupa maksimalnom iznosu grantu, a po projekciji mogućeg progresa za januar 2018. vidi se da je moguće dostići 84% progresa koji će potvrditi pristup maksimalnom iznosu granta koji je MEG projekt spreman staviti na raspolaganje (136.000 CHF). Važno je napomenuti da je konačna evaluaciju planirana za mart 2018. 

U cilju podrške unapređenju rezultata, MEG projekt je za svaku partnersku JLS stavio na raspolaganje nekoliko konsultanata koji sa nadležnim službama i odjeljenjima rade od jula 2017. godine. 
U prilogu je dat pregled progresa opštine Teslić i poređenje sa ostalim opštinama iz sjeveroistočnog klastera opština koje učestvuju u projektu. 
· Izvještaj o progresu po grant indikatorima 
· Grafički prikaz progresa za sve JLS u regiji

