Krajem mjeseca oktobra 2017. godine je u skladu sa grant metodologijom MEG projekta urađena polugodišnja procjena u svih 18 opština (uključujući i Teslić), koje učestvuju u implementaciji MEG projekta.

Izvršena je polugodišnja procjena stanja ključnih indikatora kroz koje se prati progres rada jedinica lokalne samouprave (JLS) u odnosu na polazne ocjene utvrđene na osnovu stanja iz 2016. godine i planiranih ciljeva datih u svakom indikatoru pojedinačno.

Kako je predviđeno grant metodologijom koju je definisao Donator, obaveza opština učesnica je da se obavijesti javnost o ostvarenom napretku.

Grant metodologija se bazira na postignutom % progresa koji je vezan za određene iznose granta koje će opština moći da ostvari za realizaciju prioritetnih projekata. Mogući iznosi koje opština Teslić može da ostvari su prikazani u tabeli ispod:

| Progres <=27% | 27%< Progres <=60% | 60% < Progres |
| --- | --- | --- |
| CHF | CHF | CHF |
| 0.00 | 76.500 | 136.000 |

U slučaju Opštine Teslić trend progresa je sljedeći:

|  | Ocjena | Progres | Mogući iznos granta (CHF) |
| --- | --- | --- | --- |
| Polazno stanje | 14 | 0% | 0,00 |
| Evaluacija juli 2017. | 13 | -6% | 0,00 |
| Evaluacija oktobar 2017. | 24,5 | 66% | 136,000 |
| Projekcija za januar 2018. | 27,5 | 84% | 136,000 |
| Konačna evaluaciju mart 2018. |  |  |  |

Kao što možete vidjeti zaključno sa krajem oktobra zabilježen je progres koji pruža mogućnost pristupa maksimalnom iznosu grantu, a po projekciji mogućeg progresa za januar 2018. vidi se da je moguće dostići 84% progresa koji će potvrditi pristup maksimalnom iznosu granta koji je MEG projekt spreman staviti na raspolaganje (136.000 CHF). Važno je napomenuti da je konačna evaluaciju planirana za mart 2018.

U cilju podrške unapređenju rezultata, MEG projekt je za svaku partnersku JLS stavio na raspolaganje nekoliko konsultanata koji sa nadležnim službama i odjeljenjima rade od jula 2017. godine.

U prilogu je dat pregled progresa opštine Teslić i poređenje sa ostalim opštinama iz sjeveroistočnog klastera opština koje učestvuju u projektu.

- Izvještaj o progresu po grant indikatorima

- Grafički prikaz progresa za sve JLS u regiji