На основу члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/5, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/1, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22, 24/24) и Одлуке о расписивању и одржавању Локалних избора 2024. године, број: 05-1-07-1-619-1/24, од 08.05.2024. године Општинска изборна комисија Теслић, на сједници одржаној дана 14.06.2024. године донијела је


ПЛАН
о роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе 2024. године који ће се одржати у недјељу 06. октобра 2024. године


	РБ
	НАЗИВ
АКТИВНОСТИ
	НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ
	РОКОВИ

	1.
	Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника
	ОИК
	Најкасније 7 дана од дана расписивања избора – до 16.05.2024.године

	2.
	План излагања Привременог бирачког списка и достава ЦИК-у
	ОИК
	125 дана прије одржавања избора – до 03.06.2024. године

	3.
	Излагање Привременог бирачког списка
	Центар за бирачки списак
	120-90 дана прије дана одржавања избора – од 08.06.2024. до 08.07.2024.године

	4.
	Промјена бирачке опције за расељена лица
	Центар за бирачки списак
	Најкасније 90 дана прије дана одржавања избора – до 08.07.2024.године

	5.
	Одређивање бирачких мјеста
	ОИК
	Најкасније 65 дана прије дана одржавањ аизбора – до 02.08.2024.године

	6.
	Жријеб политичких субјеката за бирачке одборе
	ОИК
	Најкасније 60 дана прије дана одржавања избора – до 07.08.2024.године

	7.
	Захтјев за достављање приједлога политичких субјеката за именовање чланова бирачких одбора
	ОИК
	од 07.08.2024.-14.08.2024. године

	8.
	Именовање чланова бирачких одбора
	ОИК
	Најкасније до 22.08.2024. године

	9.
	Обука чланова бирачких одбора
	ОИК
	од 30.08.2024.-28.09.2024. године

	10.
	Теститање и цертификовање чланова БО
	ОИК
	од 23.09.-30.09.2024. године

	11.
	Подношење захтјева надлежним органима за достављање података о лицима везаним за своје домове због старости, болести или инвалидитета и лицима који су затвореници или су везани за установе, а имају право гласати
	Центар за бирачки списак
ОИК
	Најкасније 40 дана прије дана одржавања избора – до 16.09.2024. године

	12.
	Обилазак лица везаних за своје домове и установе
	ОИК
	од 03.09.-13.09.2024. године

	13.
	Достављање списка бирача везаних за своје домове и установе ЦИК-у
	Центар за бирачки списак
ОИК
	Најкасније 20 дана прије дана одржавања избора – до 16.09.2024. године

	14.
	Захтјев за акредитовање посматрача
	Центар за бирачки списак
ОИК
	Најкасније 20 дана прије дана одржавања избора

	15.
	Провјера и израда акредитације
	Центар за бирачки списак
ОИК
	од 16.09.-30.09.2024. године

	16.
	Пријем неосјетљивог изборног материјала од ЦИК-е
	ЦИК
ОИК
	до 21.09.2024. године

	17.
	Објављивање локација бирачких мјеста
	ОИК
	Најкасније 15 дана прије дана одржавања избора – до 21.09.2024. године

	18.
	Закључивање бирачког списка
	ОИК
	45 дана прије дана одржавања избора – до 22.08.2024. године

	19.
	Пријем осјетљивог изборног материјала од ЦИК-е
	ЦИК
ОИК
	Најкасније 3 дана прије дана одржавања избора – до 03.10.2024. године

	20.
	Подјела материјала бирачким одборима
	ОИК
Центар за БС
БО
	05.10.2024. године од 7 часова

	21.
	Изборни дан
	СВИ
	од 06.10. од 7 часова до 19 часова

	22.
	Јавно излагање резултата гласања на БМ
	Предсједник БО
	Најкасније 12 часова након затварања БМ

	23.
	Јавно излагање обједињених изборних резултата
	ОИК
	Најкасније 24 часа након затварања бирачких мјеста



Број:03-021/24
Датум: 14.06.2024. године	ПРЕДСЈЕДНИК ОИК
		____________________
		        Биљана Божић
