На основу члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/5, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/1, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22, 24/24) и Одлуке о расписивању и одржавању Локалних избора 2024. године, број: 05-1-07-1-619-1/24, од 08.05.2024. године Општинска изборна комисија Теслић, на сједници одржаној дана 14.06.2024. године донијела је

ПЛАН

о роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе 2024. године који ће се одржати у недјељу 06. октобра 2024. године

| РБ | НАЗИВ АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | РОКОВИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника | ОИК | Најкасније 7 дана од дана расписивања избора – до 16.05.2024.године |
| 2. | План излагања Привременог бирачког списка и достава ЦИК-у | ОИК | 125 дана прије одржавања избора – до 03.06.2024. године |
| 3. | Излагање Привременог бирачког списка | Центар за бирачки списак | 120-90 дана прије дана одржавања избора – од 08.06.2024. до 08.07.2024.године |
| 4. | Промјена бирачке опције за расељена лица | Центар за бирачки списак | Најкасније 90 дана прије дана одржавања избора – до 08.07.2024.године |
| 5. | Одређивање бирачких мјеста | ОИК | Најкасније 65 дана прије дана одржавањ аизбора – до 02.08.2024.године |
| 6. | Жријеб политичких субјеката за бирачке одборе | ОИК | Најкасније 60 дана прије дана одржавања избора – до 07.08.2024.године |
| 7. | Захтјев за достављање приједлога политичких субјеката за именовање чланова бирачких одбора | ОИК | од 07.08.2024.-14.08.2024. године |
| 8. | Именовање чланова бирачких одбора | ОИК | Најкасније до 22.08.2024. године |
| 9. | Обука чланова бирачких одбора | ОИК | од 30.08.2024.-28.09.2024. године |
| 10. | Теститање и цертификовање чланова БО | ОИК | од 23.09.-30.09.2024. године |
| 11. | Подношење захтјева надлежним органима за достављање података о лицима везаним за своје домове због старости, болести или инвалидитета и лицима који су затвореници или су везани за установе, а имају право гласати | Центар за бирачки списак ОИК | Најкасније 40 дана прије дана одржавања избора – до 16.09.2024. године |
| 12. | Обилазак лица везаних за своје домове и установе | ОИК | од 03.09.-13.09.2024. године |
| 13. | Достављање списка бирача везаних за своје домове и установе ЦИК-у | Центар за бирачки списак ОИК | Најкасније 20 дана прије дана одржавања избора – до 16.09.2024. године |
| 14. | Захтјев за акредитовање посматрача | Центар за бирачки списак ОИК | Најкасније 20 дана прије дана одржавања избора |
| 15. | Провјера и израда акредитације | Центар за бирачки списак ОИК | од 16.09.-30.09.2024. године |
| 16. | Пријем неосјетљивог изборног материјала од ЦИК-е | ЦИК ОИК | до 21.09.2024. године |
| 17. | Објављивање локација бирачких мјеста | ОИК | Најкасније 15 дана прије дана одржавања избора – до 21.09.2024. године |
| 18. | Закључивање бирачког списка | ОИК | 45 дана прије дана одржавања избора – до 22.08.2024. године |
| 19. | Пријем осјетљивог изборног материјала од ЦИК-е | ЦИК ОИК | Најкасније 3 дана прије дана одржавања избора – до 03.10.2024. године |
| 20. | Подјела материјала бирачким одборима | ОИК Центар за БС БО | 05.10.2024. године од 7 часова |
| 21. | Изборни дан | СВИ | од 06.10. од 7 часова до 19 часова |
| 22. | Јавно излагање резултата гласања на БМ | Предсједник БО | Најкасније 12 часова након затварања БМ |
| 23. | Јавно излагање обједињених изборних резултата | ОИК | Најкасније 24 часа након затварања бирачких мјеста |

Број:03-021/24

Датум: 14.06.2024. године	ПРЕДСЈЕДНИК ОИК

____________________

Биљана Божић